## Hoja de ruta RC.
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP
HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
Fases | Actividades por ejecutar | Estado | Responsable de cumplimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medios de verificación | Acciones Pendientes | Observaciones
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local | Designar el equipo de rendición de cuentas de EMGIRS EP. | Ejecutado | Gerente General | 2022-01-14 | 2022-01-17 | Memorando interno | Con memorando No. EMGIRS-EP-GGE-2022-0206-M se realizó la delegación para el proceso de Rendición de Cuentas
| Taller de actualización sobre el Proceso de Rendición de Cuentas 2021. | Ejecutado | Gerencia de Desarrollo Orgnizacional | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Memorando externo | Se participará en la capacitación para el proceso de rendición de cuentas 2021 realizada por el Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana y posteriormente se realizo la socializaciónal a los delegados del Proceso de Rendición de Cuentas
| Habilitar un Canal para preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | Ejecutado | Coordinación Comunicación y Gerencia de Desarrollo Orgnizacional Apoyo: Coordinación de TICs | 2022-02-14 | 2022-02-25 | Página web institucional - Rendición de Cuentas 2021 | Se creó un espacio para la recepción de las sugerencias ciudadanas
| Conformar los Equipos Técnicos Mixtos | Ejecutado | Gerencia General Coordinación Comunicación Apoyo: GDO - GOP | 2022-02-14 | 2022-02-25 | Oficios de delegación. Actas de Conformación | Se realizó la delegación y reunión para conformación del Equipo Técnico Mixtos
| Conformar la Asamblea Local Ciudadana | Ejecutado | Gerencia General Coordinación Comunicación Apoyo: GDO - GOP | 2022-02-14 | 2022-02-25 | Oficios de delegación. Acta de Conformación | Se realizó la delegación y reunión para conformación del Equipo Técnico Mixtos
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional | Elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2021 | Ejecutado | Equipo Técnico Mixto 1 (GDO- GAF) + 2 CIUDADANIA | 2022-03-01 | 2022-03-16 | Documento de Informe de Rendición de Cuentas 2021 preliminar | Se dio contestación al oficio No.
| Elaborar el Formulario de Rendición de Cuentas 2020 | Ejecutado | Equipo Técnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) + 2 CIUDADANIA | 2022-03-01 | 2022-03-16 | Formulario de Rendición de Cuentas 2021 preliminar
| Revisión y aprobación del informe y formulario de Rendición de Cuentas por la máxima autoridad. | No ha iniciado su ejecución | Gerente General
| 1. Mesa de trabajo con la asamblea ciudadana previo a la deliberación. 2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas y formulario a la Asamblea Local Ciudadana | No ha iniciado su ejecución | Gerente General
Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional | Efectuar la convocatoria para el evento de deliberación con al menos 15 días de anticipación, se debe garantizar la participación de los miembros de la Asamblea Ciudadana Local y se invitará a los presidentes de todos los barrios y comunidades de la cobertura territorial. | No ha iniciado su ejecución | Coordinación de Comunicación / Coordinación de Proyectos y Procesos
| Realizar el evento de deliberación pública de manera presencial y virtual, deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas y grabada. | No ha iniciado su ejecución | Coordinación de Comunicación Apoyo: Coordinación de TIC´s / Gerencia de Desarrollo Orgnizacional
| Participación de las mesas técnicas durante el evento de deliberación | No ha iniciado su ejecución | EquipoTécnico Mixto 1 y 2
| Publicar y difundir el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas, en la página web institucional y en todos los medios virtuales y presenciales que disponga la entidad durante 2 semanas (14 días). | No ha iniciado su ejecución | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Desarrollo Orgnizacional
| Abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad. | No ha iniciado su ejecución | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Desarrollo Orgnizacional
| Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales. | No ha iniciado su ejecución | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN)
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento. | Elaborar un Plan de Trabajo incorporando las sugerencias y recomendaciones ciudadanas suscritas en el Acta | No ha iniciado su ejecución | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN)
| Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local ciudadana, al Consejo de Planificación, al CPCCS a través del Sistema informático | No ha iniciado su ejecución | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) Gerencia de Desarrollo Organizacional
| Registrar el formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema informático del CPCCS, con sus respectivos medios de verificación. (Generación del código QR). | No ha iniciado su ejecución | Gerencia de Desarrollo Orgnizacional
| Constatación de entrega de Informe con los links habilitados a los medios de verificación. | No ha iniciado su ejecución | CPCCS
Elaborado por: Gerencia de Desarrollo Organizacional
Fecha: 13.01.2022
Nota: Las fechas son tentativas, ya que hay que esperar lineamiento del Concejo de Participación Ciudadada y de Quito Honesto.