## Hoja de ruta RC. Real (hidden)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP
HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
Fases | Actividades por ejecutar | Estado | Responsable de cumplimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medios de verificación | Acciones Pendientes | Observaciones
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local | Designar el equipo de rendición de cuentas de EMGIRS EP. | Ejecutado | Gerente General | 2023-02-01 | 2023-02-02 | Memorando interno
| Taller de socialización sobre el Proceso de Rendición de Cuentas 2022. | Ejecutado | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Acta de Reunión de la socialización del proceso de Rendición de Cuentas
| Habilitar un Canal para preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | Por Ejecutar | Coordinación Comunicación y Gerencia de Planificación y Gestion Estratégica Apoyo: Coordinación de TICs | 2023-03-22 | 2023-03-30 | Página web institucional - Rendición de Cuentas 2021
| Convocatoria de la Asamblea Ciudadana Local para levantamiento de temas o requerimientos a rendir cuenta por la máxima autoridad | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica Gerencia de Operaciones Gerencia Administrativa Financiera Coordinación de Comunicación | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Acta de Reunión y listado de temas o requerimientos a incluir en la Rendición de Cuentas
| Conformar los Equipos Técnicos Mixtos | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-03-29 | 2023-03-31 | Oficios de delegación. Actas de Conformación
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional | Elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2022 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 1 (GDO- GAF) + 2 CIUDADANIA | 2023-04-06 | 2023-04-13 | Documento de Informe de Rendición de Cuentas 2022 preliminar
| Elaborar el Formulario de Rendición de Cuentas 2022 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) + 2 CIUDADANIA | 2023-04-06 | 2023-04-13 | Formulario de Rendición de Cuentas 2022 preliminar
| Revisión y aprobación del informe y formulario de Rendición de Cuentas por la máxima autoridad. | Por Ejecutar | Gerente General | 2023-04-14 | 2023-04-18 | Informe y formulario de Rendición de Cuentas suscrito por Gerencia General
| 1. Mesa de trabajo con la asamblea ciudadana previo a la deliberación. 2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas y formulario a la Asamblea Local Ciudadana | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-04-25 | 2023-04-26 | Acta de mesa de trabajo de la evaluación de la gestión e informe institucional
Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional | Efectuar la convocatoria para el evento de deliberación con al menos 15 días de anticipación, se debe garantizar la participación de los miembros de la Asamblea Ciudadana Local y se invitará a los presidentes de todos los barrios y comunidades de la cobertura territorial. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-04-27 | 2023-05-11 | Convocatoria evento rendición de cuentas por las redes sociales.
| Realizar el evento de deliberación pública de manera presencial y virtual, deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas y grabada. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Apoyo: Coordinación de TIC´s / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Registro de asistencia en el evento de rendición de cuentas |  | 2023-05-04
| Participación de las mesas técnicas durante el evento de deliberación | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 1 y 2 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Actas de mesa técnicas del evento de deliberación
| Publicar y difundir el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas, en la página web institucional y en todos los medios virtuales y presenciales que disponga la entidad durante 2 semanas (14 días). | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Publicación y retransmisión en vivo del evento
| Abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2023-05-12 | 2023-05-29 | Canal de recepción de opiniones respecto al informe de rendición de cuentas
| Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales. | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2023-05-30 | 2023-05-31 | Reporte con los aportes de los ciudadanos
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento. | Elaborar un Plan de Trabajo incorporando las sugerencias y recomendaciones ciudadanas suscritas en el Acta | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2023-06-01 | 2023-06-06 | Plan de Trabajo suscrito
| Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local ciudadana, al Consejo de Planificación, al CPCCS a través del Sistema informático | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-07 | 2023-07-06 | Plan de Trabajo con acta de recepción por la ciudadanía
| Registrar el formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema informático del CPCCS, con sus respectivos medios de verificación. (Generación del código QR). | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Formulario de Rendición de Cuentas 2022 con código QR
| Constatación de entrega de Informe con los links habilitados a los medios de verificación. | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Correo electrónico de constancia del terminación del proceso
Elaborado por: Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica
Fecha: 14.03.2023
Nota: Las fechas son tentativas, ya que hay que esperar lineamiento del Concejo de Participación Ciudadada y de Quito Honesto.

## Hoja de ruta RC. Real Ajustada
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP
HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023
Fases | Actividades por ejecutar | Estado | Responsable de cumplimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medios de verificación | Acciones Pendientes | Observaciones
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local (Enero - Febrero) | Designar el equipo de rendición de cuentas de EMGIRS EP. | Cumplida | Gerente General | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Memorando interno | Ninguna
| Taller de socialización sobre el Proceso de Rendición de Cuentas 2023. | Cumplida | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2024-01-17 | 2024-01-18 | Acta de Reunión de la socialización del proceso de Rendición de Cuentas | Ninguna
| Habilitar un Canal para preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | Cumplida | Coordinación de Comunicación Seguimiento por parte de Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2024-01-19 | 2024-02-20 | Página web institucional - Rendición de Cuentas 2023 Link | Ninguna
| Convocatoria de la Asamblea Ciudadana Local para levantamiento capacitación respecto del proceso | Cumplida | Coordinación de Comunicación Seguimiento por parte de Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2024-02-06 | 2024-02-08 | Listado de participantes en la Asamblea Ciudadana confirmados Arte de invitación | Ninguna
| Capacitación del proceso de rendición de cuentas | Cumplida | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Registro de asistencia de la Asamblea Ciudadana Actas de Conformación(15/02/2024 de 10:00 a 12:00am) | Ninguna
| Notificación de la conformación de los Equipos Técnicos Mixtos | Cumplida | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2024-02-16 | 2024-02-19 | Oficios de delegación.
| Conformación de Equipos Tecnicos Mixtos | Cumplida | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Hoja de registro de asistencia Acta de conformiación de Equipo Mixtos
| Consolidación de preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | Cumplida | Coordinación Comunicación | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Reporte con los temas a tratar y las respuestas a dar (incluidas en el informe de RC)
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional (Marzo) | Elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2023 | Cumplida | Equipo Técnico Mixto 1 (GPGE- GAF) + CIUDADANIA | 2024-02-26 | 2024-03-18 | Documento de Informe de Rendición de Cuentas 2023 preliminar
| Elaborar el Formulario de Rendición de Cuentas 2023 | Cumplida | Equipo Técnico Mixto 1 (GPGE- GAF) + CIUDADANIA | 2024-02-26 | 2024-03-18 | Formulario de Rendición de Cuentas 2023 preliminar
| Convocatoria de los miembros del equipo mixto para la evaluación del informe de rendición de cuentas | Cumplida | Gerente General/ Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas | 2024-03-13 | 2024-03-15 | Arte de invitación |  | Arte a difundir a los miembros de la comisión
| Revisión y aprobación del informe y formulario de Rendición de Cuentas por la máxima autoridad. | Cumplida | Gerente General/ Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas | 2024-03-14 | 2024-03-18 | Informe y formulario de Rendición de Cuentas suscrito por Gerencia General
| Mesa de trabajo del equipo técnico mixto. | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 1 (GPGE- GAF) + CIUDADANIA | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Acta de mesa de trabajo de la evaluación de la gestión e informe institucional
| Entrega y evaluación del Informe de Rendición de Cuentas y formulario a la Asamblea Local Ciudadana | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica/ Equipos Mixto | 2024-03-25 | 2024-03-26 | Oficio o acta de recepción del informe y formulario de rendicion de cuentas
Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional (Abril) | Efectuar la convocatoria para el evento de deliberación con al menos 15 días de anticipación, se debe garantizar la participación de los miembros de la Asamblea Ciudadana Local y se invitará a los presidentes de todos los barrios y comunidades de la cobertura territorial. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Seguimiento por parte de Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2024-03-26 | 2024-04-09 | Convocatoria evento rendición de cuentas por las redes sociales. |  | Documento a socializar en las redes sociales,página web y arte de socialización por whassap
| Realizar el evento de deliberación pública de manera presencial y virtual, deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas y grabada. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Equipo Técnico Mixto 2 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Registro de asistencia en el evento de rendición de cuentas
| Participación de las mesas técnicas durante el evento de deliberación | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 1 y 2 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Actas de mesa técnicas del evento de deliberación
| Publicar y difundir el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas, en la página web institucional y en todos los medios virtuales y presenciales que disponga la entidad durante 2 semanas (14 días). | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2024-04-11 | 2024-04-25 | Publicación y retransmisión en vivo del evento |  | Pagina web y facebook
| Abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2024-04-11 | 2024-04-25 | Arte de solicitud de sugerencias Formulario |  | Pagina web y facebook
| Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales. | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2024-04-26 | 2024-04-30 | Reporte con los aportes de los ciudadanos
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento. (Mayo) | Elaborar un Plan de Trabajo incorporando las sugerencias y recomendaciones ciudadanas suscritas en el Acta | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2024-05-01 | 2024-05-07 | Plan de Trabajo suscrito
| Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local ciudadana, al Consejo de Planificación, al CPCCS a través del Sistema informático | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2024-05-08 | 2024-05-15 | Plan de Trabajo con acta de recepción por la ciudadanía
| Registrar el formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema informático del CPCCS, con sus respectivos medios de verificación. (Generación del código QR). | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2024-05-13 | 2024-05-31 | Formulario de Rendición de Cuentas 2023 con código QR
| Constatación de entrega de Informe con los links habilitados a los medios de verificación. | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2024-05-13 | 2024-05-31 | Correo electrónico de constancia del terminación del proceso
Elaborado por: Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica
Fecha: 07/02/2024
Nota: Las fechas son tentativas, ya que hay que esperar lineamiento del Concejo de Participación Ciudadada y de Quito Honesto.
Formulas:
Fecha Fin = +[Fecha Inicio]+14