## Hoja de ruta RC.
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP
HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
Fases | Actividades por ejecutar | Responsable de cumplimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medios de verificación | Acciones Pendientes | Observaciones
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local | Designar el equipo de rendición de cuentas de EMGIRS EP. | Gerente General | 2021-03-15 | 2021-03-31 | Memorando interno |  | Mediante Circular Nro. EMGIRS-EP-GGE-2021-0011-C de 19 de marzo de 2021 la Gerente General de la EMGIRS EP, designó el equipo responsable del Proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al al ejercicio fiscal 2020. Con Memorando Nro. EMGIRS-EP-GGE-2021-0130-M de 19 de abril, debido a los nuevos nombramientos en el nivel jerárquico superior, la máxima autoridad realizó un alcance a la conformación del equipo responsable del proceso de Rendición de Cuentas 2020.
| Recopilar información de las unidades, sobre los temas establecidos por el CPCCS. | Gerencia de Desarrollo Orgnizacional/Coordinación de Proyectos y Procesos | 2021-03-23 | 2021-04-30 | Memorando interno |  | Con Memorando Nro. EMGIRS-EP-GGE-GDO-2021-0220-M de 23 de marzo de 2021, la Gerencia de Desarrollo Organizacional solicitó a las unidades de la EMGIRS la información correspondiente al ejercicio fiscal 2020 con el fin de consolidar la información para el formulario de Rendición de Cuentas 2020.
| Taller de actualización sobre el Proceso de Rendición de Cuentas 2020. | Gerencia de Desarrollo Orgnizacional/Coordinación de Proyectos y Procesos | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Memorando externo |  | Mediante Memorando Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2021-0134-M de 7 de abril de 2021 la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana invitó al taller de "Actualización sobre Rendición de Cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dirigido a la Coorporación Municipal.
| Habilitar un Canal para preguntas y/o sugerencias ciudadanas | Coordinación de TIC´s | 2021-04-16 | 2021-04-30 | Página web institucional - Rendición de Cuentas 2020 |  | El 24 de abril de 2021 la Coordinación de Tecnologías de la información y Comunicación procedio a crear un espacio en la página web institucional, con información interna con el objetivo de permitir la interacción de la ciudadanía, por medio de sus comentarios y sugerncias en cuanto a la gestión realizad en el ejercicio fiscal 2020.
| Conformar los Equipos Técnicos Mixtos | Gerencia de Desarrollo Orgnizacional/Coordinación de Proyectos y Procesos | 2021-04-16 | 2021-04-30 | Oficios de delegación. Actas de Conformación | X | Se han seleccionado los posibles ciudadanos que conformarán los equipos técnicos mixtos. Se están realizando los acercamientos necesarios para solicitar su colaboración.
| Conformar la Asamblea Local Ciudadana | Gerencia de Desarrollo Orgnizacional/Coordinación de Proyectos y Procesos | 2021-04-16 | 2021-04-30 | Oficios de delegación. Acta de Conformación | X | Se han seleccionado los posibles ciudadanos que conformarán los equipos técnicos mixtos. Se están realizando los acercamientos necesarios para solicitar su colaboración.
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional | Elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2020 | Equipo Técnico Mixto 1 | 2021-05-01 | 2021-05-15 | Documento de Informe de Rendición de Cuentas 2020 | X
| Elaborar el Formulario de Rendición de Cuentas 2020 | Equipo Técnico Mixto 2 | 2021-05-01 | 2021-05-15 | Formulario de Rendición de Cuentas 2020 | X
| Revisión y aprobación del informe y formulario de Rendición de Cuentas por la máxima autoridad. | Gerente General | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Acta de aprobación | X
| Entrega del Informe de Rendición de Cuentas y formulario a la Asamblea Local Ciudadana | Gerente General | 2021-05-31 | 2021-05-31 | Acta de Entrega - Recepción | X
Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional | Efectuar la convocatoria para el evento de deliberación con al menos 15 días de anticipación, se debe garantizar la participación de los miembros de la Asamblea Ciudadana Local y se invitará a los presidentes de todos los barrios y comunidades de la cobertura territorial. | Coordinación de Gestión Social y Comunicación | 2021-06-01 | 2021-06-01 | Convocatoria al Evento de Deliberación | X
| Realizar el evento de deliberación pública de manera presencial y virtual, deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas y grabada. | Gerencia de Desarrollo Orgnizacional Coordinación de Proyectos y Procesos Coordinación de TIC´s Coordinación de GSC | 2021-06-17 | 2021-06-17 | Evento de Deliberación Pública | X
| Publicar y difundir el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas, en la página web institucional y en todos los medios virtuales y presenciales que disponga la entidad durante 2 semanas (14 días). | Gerencia de Desarrollo Orgnizacional Coordinación de Proyectos y Procesos Coordinación de TIC´s Coordinación de GSC | 2021-06-21 | 2021-07-05 | Página web institucional - Rendición de Cuentas 2020 | X
| Abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad. | Gerencia de Desarrollo Orgnizacional Coordinación de Proyectos y Procesos Coordinación de TIC´s Coordinación de GSC | 2021-06-21 | 2021-07-05 | Página web institucional Canales virtuales | X
| Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales. | EquipoTécnico Mixto 2 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | Informe de aportes ciudadanos | X
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento. | Elaborar un Plan de Trabajo incorporando las sugerencias y recomendaciones ciudadanas suscritas en el Acta | EquipoTécnico Mixto 2 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Plan de Trabajo | X
| Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local ciudadana, al Consejo de Planificación, al CPCCS a través del Sistema informático | EquipoTécnico Mixto 2 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | Acta de Entrega - Recepción | X
| Registrar el formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema informático del CPCCS, con sus respectivos medios de verificación. (Generación del código QR). | Gerencia de Desarrollo Orgnizacional/Coordinación de Proyectos y Procesos | 2021-07-23 | 2021-07-23 | Código QR | X
| Constatación de entrega de Informe con los links habilitados a los medios de verificación. | CPCCS | 2021-07-31 | 2021-07-31 |  | X