## Hoja de ruta RC. Real (hidden)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP
HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
Fases | Actividades por ejecutar | Estado | Responsable de cumplimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medios de verificación | Acciones Pendientes | Observaciones
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local | Designar el equipo de rendición de cuentas de EMGIRS EP. | Ejecutado | Gerente General | 2023-02-01 | 2023-02-02 | Memorando interno
| Taller de socialización sobre el Proceso de Rendición de Cuentas 2022. | Ejecutado | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Acta de Reunión de la socialización del proceso de Rendición de Cuentas
| Habilitar un Canal para preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | Por Ejecutar | Coordinación Comunicación y Gerencia de Planificación y Gestion Estratégica Apoyo: Coordinación de TICs | 2023-03-22 | 2023-03-30 | Página web institucional - Rendición de Cuentas 2021
| Convocatoria de la Asamblea Ciudadana Local para levantamiento de temas o requerimientos a rendir cuenta por la máxima autoridad | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica Gerencia de Operaciones Gerencia Administrativa Financiera Coordinación de Comunicación | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Acta de Reunión y listado de temas o requerimientos a incluir en la Rendición de Cuentas
| Conformar los Equipos Técnicos Mixtos | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-03-29 | 2023-03-31 | Oficios de delegación. Actas de Conformación
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional | Elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2022 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 1 (GDO- GAF) + 2 CIUDADANIA | 2023-04-06 | 2023-04-13 | Documento de Informe de Rendición de Cuentas 2022 preliminar
| Elaborar el Formulario de Rendición de Cuentas 2022 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) + 2 CIUDADANIA | 2023-04-06 | 2023-04-13 | Formulario de Rendición de Cuentas 2022 preliminar
| Revisión y aprobación del informe y formulario de Rendición de Cuentas por la máxima autoridad. | Por Ejecutar | Gerente General | 2023-04-14 | 2023-04-18 | Informe y formulario de Rendición de Cuentas suscrito por Gerencia General
| 1. Mesa de trabajo con la asamblea ciudadana previo a la deliberación. 2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas y formulario a la Asamblea Local Ciudadana | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-04-25 | 2023-04-26 | Acta de mesa de trabajo de la evaluación de la gestión e informe institucional
Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional | Efectuar la convocatoria para el evento de deliberación con al menos 15 días de anticipación, se debe garantizar la participación de los miembros de la Asamblea Ciudadana Local y se invitará a los presidentes de todos los barrios y comunidades de la cobertura territorial. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-04-27 | 2023-05-11 | Convocatoria evento rendición de cuentas por las redes sociales.
| Realizar el evento de deliberación pública de manera presencial y virtual, deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas y grabada. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Apoyo: Coordinación de TIC´s / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Registro de asistencia en el evento de rendición de cuentas |  | 2023-05-04
| Participación de las mesas técnicas durante el evento de deliberación | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 1 y 2 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Actas de mesa técnicas del evento de deliberación
| Publicar y difundir el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas, en la página web institucional y en todos los medios virtuales y presenciales que disponga la entidad durante 2 semanas (14 días). | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Publicación y retransmisión en vivo del evento
| Abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2023-05-12 | 2023-05-29 | Canal de recepción de opiniones respecto al informe de rendición de cuentas
| Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales. | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2023-05-30 | 2023-05-31 | Reporte con los aportes de los ciudadanos
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento. | Elaborar un Plan de Trabajo incorporando las sugerencias y recomendaciones ciudadanas suscritas en el Acta | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2023-06-01 | 2023-06-06 | Plan de Trabajo suscrito
| Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local ciudadana, al Consejo de Planificación, al CPCCS a través del Sistema informático | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-07 | 2023-07-06 | Plan de Trabajo con acta de recepción por la ciudadanía
| Registrar el formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema informático del CPCCS, con sus respectivos medios de verificación. (Generación del código QR). | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Formulario de Rendición de Cuentas 2022 con código QR
| Constatación de entrega de Informe con los links habilitados a los medios de verificación. | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Correo electrónico de constancia del terminación del proceso
Elaborado por: Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica
Fecha: 14.03.2023
Nota: Las fechas son tentativas, ya que hay que esperar lineamiento del Concejo de Participación Ciudadada y de Quito Honesto.

## Hoja de ruta RC. Año Electoral
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP
HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
Fases | Actividades por ejecutar | Estado | Responsable de cumplimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medios de verificación | Acciones Pendientes | Observaciones
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local (14 Abril - 13 Mayo) | Designar el equipo de rendición de cuentas de EMGIRS EP. | Cumplida | Gerente General | 2025-01-29 | 2025-01-31 | Memorando interno Nro. EMGIRS-EP-GGE-2025-0035-M | Ninguna
| Taller de socialización sobre el Proceso de Rendición de Cuentas 2024. | Cumplida | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2025-02-07 | 2025-02-10 | Acta de Reunión de la socialización del proceso de Rendición de Cuentas | Ninguna
| Convocatoria de la Asamblea Ciudadana Local para levantamiento capacitación respecto del proceso | Cumplida | Coordinación de Comunicación Seguimiento por parte de Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2025-02-22 | 2025-02-26 | Listado de participantes en la Asamblea Ciudadana confirmados Arte de invitación Oficios de recepción de las invitaciones | Ninguna
| Taller de socialización para informar sobre el proceso de rendición de cuentas 2024 | Cumplida | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Registro de asistencia de la Asamblea Ciudadana | Ninguna | Se cuenta con el Acta de Reunión, 1era MESA DE TRABAJO (28-Feb-2025)
| Levantamiento de información en el formulario y sus medios de verificación por las áreas | En Ejecución | Áreas Involucradas | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Formulario revisado y consolidado (conforme nuevo cronograma del CPCCS.) |  | Se realiza los ajustes de acuerdo al Informe de Gestión preliminar 2024 (UPP).
| Habilitar un Canal para preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | En Ejecución | Coordinación de Comunicación Seguimiento por parte de Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2025-04-22 | 2025-05-06 | Página web institucional - Rendición de Cuentas 2024 Link Reporte con preguntas y/o sugerencias de las ciudadanías Print de pantalla en todos los medios de comunicación. Publicación de información previa. | Ninguna
| Consolidación de preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | Por Ejecutar | Coordinación Comunicación | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Reporte con los temas a tratar y las respuestas a dar (incluidas en el informe de RC)
| Convocatoria de la Asamblea Ciudadana Local | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Seguimiento por parte de Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2025-05-02 | 2025-05-05 | Listado de participantes en la Asamblea Ciudadana confirmados Arte de invitación Oficios de notificación de las invitaciones
| Mesa de trabajo para dar a conocer los temas que la ciudadanía quiere conocer en el informe de rendición de cuentas | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Registro de asistencia de la Asamblea Ciudadana Listado de temas que desea conocer la ciudadanía
| Notificación de la conformación de los Equipos Técnicos Mixtos | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Oficios de delegación. (integrantes y responsables) -Actas conformación Comisiones Mixtas 1 y 2 -Acta de conformidad de la Metodología aplicada para las mesas de trabajo en la identificación de temas que la ciudadanía quiere conocer.
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional (14 Mayo - 13 Junio) | Elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2024 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 1 (GPGE- GAF) + CIUDADANIA | 2025-04-14 | 2025-05-14 | Documento de Informe de Rendición de Cuentas 2024 preliminar
| Elaborar el Formulario de Rendición de Cuentas 2024 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 1 (GPGE- GAF) + CIUDADANIA | 2025-04-14 | 2025-05-14 | Formulario de Rendición de Cuentas 2024 preliminar |  | En concordancia al Informe de Gestión 2024 preliminar.
| Convocatoria de los miembros del equipo mixto para la evaluación del informe de rendición de cuentas | Por Ejecutar | Gerente General/ Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas | 2025-05-14 | 2025-05-19 | Arte de invitación / Oficios |  | Arte a difundir a los miembros de la comisión
| Revisión y aprobación del informe y formulario de Rendición de Cuentas por la máxima autoridad. | Por Ejecutar | Gerente General/ Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas | 2025-05-14 | 2025-05-19 | Informe y formulario de Rendición de Cuentas suscrito
| Mesa de trabajo del equipo técnico mixto. | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 1 (GPGE- GAF) + CIUDADANIA | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Acta de mesa de trabajo de la evaluación de la gestión e informe institucional
| Complementar informe de rendición de cuentas 2024 y formulario de ser necesario | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 1 (GPGE- GAF) + CIUDADANIA | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Informe y formulario de Rendición de Cuentas suscrito
| Entrega del Informe de Rendición de Cuentas y formulario a la Asamblea Local Ciudadana | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica/ Equipos Mixto | 2025-05-28 | 2025-06-02 | Oficio o acta de recepción del informe y formulario de rendicion de cuentas
Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional (14 Junio- 13 Julio) | Efectuar la convocatoria para el evento de deliberación con al menos 15 días de anticipación, se debe garantizar la participación de los miembros de la Asamblea Ciudadana Local y se invitará a los presidentes de todos los barrios y comunidades de la cobertura territorial. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Seguimiento por parte de Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2025-06-03 | 2025-06-17 | Convocatoria evento rendición de cuentas por las redes sociales. |  | Documento a socializar en las redes sociales,página web y arte de socialización por whatsapp
| Realizar el evento de deliberación pública de manera presencial y virtual, deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas y grabada. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Equipo Técnico Mixto 2 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Registro de asistencia en el evento de rendición de cuentas (Fecha tentativa) |  | Fechas tentativas que dependerá del evento de rendición de cuentas del señor alcalde
| Participación de las mesas técnicas durante el evento de deliberación | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 1 y 2 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Actas de mesa técnicas del evento de deliberación (Fecha tentativa
| Publicar y difundir el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas, en la página web institucional y en todos los medios virtuales y presenciales que disponga la entidad durante 2 semanas (14 días). | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Publicación y retransmisión en vivo del evento |  | Pagina web y facebook (redes sociales)
| Abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2025-06-18 | 2025-07-02 | Arte de solicitud de sugerencias Formulario |  | Pagina web y facebook (redes sociales)
| Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales. | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2025-07-03 | 2025-07-04 | Reporte con los aportes de los ciudadanos
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento. (14 Julio- 14 Agosto) | Elaborar un Plan de Trabajo incorporando las sugerencias y recomendaciones ciudadanas suscritas en el Acta | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2025-07-07 | 2025-07-11 | Plan de Trabajo suscrito
| Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local ciudadana, al Consejo de Planificación, al CPCCS a través del Sistema informático | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2025-07-14 | 2025-07-17 | Plan de Trabajo con acta de recepción por la ciudadanía
| Registrar el formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema informático del CPCCS, con sus respectivos medios de verificación. (Generación del código QR). | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2025-07-18 | 2025-08-14 | Formulario de Rendición de Cuentas 2024 con código QR
| Constatación de entrega de Informe con los links habilitados a los medios de verificación. | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2025-07-18 | 2025-08-14 | Correo electrónico de constancia del terminación del proceso
Elaborado por: Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica
Fecha Actualizado: 21/04/2025 (Conforme la nueva estructura del CPCCS y cronograma de inicio)
Nota: Fechas establecidas conforme cronograma y lineamientos del Concejo de Participación Ciudadada y de Quito Honesto.
Formulas:
Fecha Fin = +[Fecha Inicio]+14
Fecha Fin = +[Fecha Inicio]
Fecha Inicio = +[Fecha Fin, row above]+1
Fecha Inicio = +[Fecha Fin, row above]